**Информация по итогам мониторинга плана мероприятий («дорожной карты») по реализации проекта адресной методической помощи 500+ в общеобразовательных организациях Промышленновского муниципального округа, имеющих низкие образовательные результаты**

 В соответствии с приказом Министерства образования и науки Кузбасса от 29.01.2021 года № 106, Промышленновский муниципальный округ принимает участие в федеральном проекте адресной методической помощи 500+.

 Участниками проекта в муниципалитете стали две школы – МБОУ «Заринская СОШ им. М. А. Аверина» и МБОУ «Тарасовская СОШ».

   9 марта 2021 года в рамках реализации проекта адресной методической помощи «500+» школьные кураторы посетили курируемые общеобразовательные организации.

    В качестве кураторов привлечены руководящие работники, имеющие позитивный опыт в организации работы своих школ: заместители руководителей по учебно-воспитательной работе МБОУ «Промышленновская СОШ № 56» и МБОУ «Плотниковская ООШ».

      В ходе первого посещения кураторы совместно с администрациями общеобразовательных организаций провели анализ «рисковых профилей школ», сформированных посредством диагностики и анализа конкретной ситуации в школах. На основе проведенного анализа школы-участники проекта наметили для себя направления, по которым они будут работать.

     В дальнейшей работе кураторы совместно с муниципальным координатором будут помогать школам разрабатывать комплекс мер по преодолению имеющейся ситуации. Кураторы также будут принимать участие в оценке результативности реализуемых мер. Эта оценка может осуществляться как на основании анализа представляемых по итогам работы документов, так и на основании обсуждений хода проекта в процессе личных посещений школы.

 В марте и апреле 2021 года Управлением образования администрации Промышленновского муниципального округа и Муниципальным бюджетным учреждением «Центр развития образования» проведена серия методических мероприятий для педагогов, работающих в общеобразовательных организациях – участниках проекта адресной методической помощи 500+: семинары, консультации, «круглые столы».

 В мероприятиях приняли участие педагоги курирующих школ, поделившиеся опытом работы по подготовке учащихся к различным оценочным процедурам, в частности, всероссийским проверочным работам.

 18-19 марта и 13-14 апреля 2021 года в общеобразовательных организациях – участниках проекта адресной методической помощи 500+ проведены выездные методические дни.

 В ходе мероприятий специалистами Управления образования и методистами Центра развития образования проанализированы документы, регламентирующие деятельность общеобразовательных организаций:

 - системы профессионального развития педагогических кадров;

 - планы методической работы;

 - формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и итоговой аттестации обучающихся;

 - программы развития.

 23 марта проведена консультация с руководителями общеобразовательных организаций – участников проекта адресной методической помощи 500+.

 В мероприятии приняли участие представители Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа, муниципального бюджетного учреждения «Центр развития образования», директора школ – участников проекта.

 Обсуждались вопросы оказания участникам проекта консультативной и методической помощи.

 Руководители общеобразовательных организаций – участников проекта проинформировали о планируемых в рамках проекта мероприятиях.

 В заключение участники мероприятия отметили, что качество образования – один из важнейших показателей успешности и необходимо приложить все усилия для его повышения.