##### КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

##### УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ

##### ПРОМЫШЛЕННОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

#### ПРИКАЗ

от «01»          марта       2022 г. №  _ 72/1  _

пгт. Промышленная

«Об утверждении плана-графика

нормативного, методического и организационного

сопровождения введения обновленных федеральных

государственных образовательных стандартов

начального общего образования в 1 классах и основного

общего образования в 5 классах в 2022 году»

На основании приказа Министерства образования  Кузбасса                        от 26.10.2021г. № 3019

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.	Утвердить план - график нормативного, методического сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах и основного общего образования в 5 классах в 2022 году

2.	Направить план-график нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования в 1 классах и основного общего образования в 5 классах в 2022 году в общеобразовательные организации Промышленновского муниципального округа.

3. Утвердить состав координационной группы по переходу на федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования.

4. Координационной группе по введению	ФГОС HOO и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных учреждениях округа               (Т.В. Ничипорук) осуществлять:

4.1	Информационно-методическую поддержку муниципальных образовательных учреждений по вопросам подготовки к введению и реализации ФГОС HOO и ФГОС ООО согласно утвержденному плану мероприятий;

4.2	Мониторинг готовности муниципальных общеобразовательных учреждений к введению ФГОС HOO и ФГОС ООО.

5.	Руководителям общеобразовательных организаций:

5.1.	Разработать Планы (дорожные карты) мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС HOO, ФГОС ООО на 2021-2027гг;

5.2.	Провести самоанализ готовности образовательной организации к реализации основной образовательной программы начального и основного общего образования в соответствии с новыми ФГОС HOO, ООО;

5.3.	Обеспечить переход с 1 сентября 2022 года на новые федеральные государственные образовательные стандарты начального общего и основного общего образования.

| И.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа |  |
| --- | --- |

Исп. Т.Б. Завьялова

Тел. 74402

Приложение № 1 к

Приказу № 72/1 от 01.03.2022г.

Управления образования

администрации Промышленновского

муниципального округа

План- график нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в   общеобразовательных организациях Промышленновского района в 2022 г.

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ожидаемые результаты | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нормативно-правовое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 1.1. | Разработка и утверждение плана – графика нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО в общеобразовательных организациях Промышленновского района | март 2022г. | Утверждение плана – графика нормативного, методического и организационного сопровождения введения обновленных ФГОС НОО и ООО на муниципальном уровне. Наличие в ОО утвержденного плана-графика мероприятий, обеспечивающих введение обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования, руководители ОО |
| 1.2. | Приведение нормативно-правовой базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | До 01.09. 2022г. | Наличие нормативно-правовой базы, обеспечивающей условия реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО. Наличие необходимых локальных актов на уровне ОО для введения и реализации обновленных ФГОС НОО, ФГОС ООО | Управление образования, руководители ОО |
| 1.3. | Разработка основных образовательных программ НОО, ООО | апрель-август 2022г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Методисты МБУ «Центр развития образования», руководители ОО |
| 1.4. | Разработка рабочих программ учителями 1 классов учителями-предметниками 5 классов в конструкторе рабочих программ | Апрель – август 2022г. | Наличие у 1 классов и учителей –предметников 5 классов рабочих программ по предмету | Руководители РМО, ШМО, учителя-предметники, учителя начальных классов |
| 1.5. | Проведение консультаций по работе над основными образовательными программами НОО, ООО | Апрель-октябрь 2022г. | Наличие в ОО основных образовательных программ НОО, ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2 | Организационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 2.1. | Назначение муниципального координатора по подготовке к введению обновленных стандартов ФГОС НОО и ФГОС ООО на уровне МУ УЛ | Март 2021г. | Наличие приказа о назначении муниципального коодинатора | Управление образования |
| 2.2. | Проведение мониторинга готовности ОО для к введению обновленного ФГОС (материально-технические, кадровые) | Май-июнь 2022г. | Выявлено реальное состояние условий ОО для перехода на обновленный ФГОС и внесение корректив ОО в план-график мероприятий, обеспечивающих введение ФГОС НОО, ФГОС ООО. | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2.3. | Проведение совещаний по вопросам введения и реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. | Повышение уровня компетентности руководящих и педагогических работников ОО по вопросам обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 2.4. | Проведение мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей | 2022 г., один раз в год | Формирование учебного плана ОО | Руководители ОО |
| 3 | Научно-методическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 3.1. | Участие в федеральных, региональных семинарах, вебинарах, совещаниях, конференциях по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. постоянно | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 3.2. | Доведение до ОО федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации программ НОО и ООО | 2022г. | Методические рекомендации, направленные на введение и реализацию обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты |
| 3.3. | Проведение семинаров по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. | Наличие плана методической работы, обеспечивающей введение обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 3.4. | Проведение заседаний районных и школьных методических объединений | 2022г. | Методические рекомендации по введению и реализации обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО, руководители РМО, ШМО |
| 3.5. | Участие в апробации примерных рабочих программ по предметам учебных планов начального общего и основного общего образования | 2 этап до 15.05.2022г. | Примерные рабочие программы, типовой комплект методических материалов, анкета или дневник наблюдения по результатам апробации | Управление образования, методисты, руководители ОО, руководители РМО |
| 4 | Кадровое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 4.1. | Анализ кадрового обеспечения реализации обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО, корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников в связи с введением обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | март 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 4.2. | Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров ОО по обновленному ФГОС НОО и ФГОС ООО | Постоянно | Наличие в ОО плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников по вопросам обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО. Наличие удостоверений, сертификатов с курсов повышения квалификации у педагогических и руководящих кадров | Руководители ОО, методист МБУ «Центр развития образования» |
| 4.3. | Приведение в соответствие с требованиями обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО и тарифно-квалификационными характеристиками, профессиональными стандартами, должностных инструкций | до 01.09.2022г. | Утвержденные должностные инструкции работников. | Управление образования, руководители ОО |
| 5 | Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 5.1. | Информирование общественности о целях и задачах, ходе, порядке и результатах обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО через Интернет-ресурсы, средства массовой информации и др. | Постоянно | Информированность общественности о введении обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО Наличие информации для родителей, общественности в СМИ о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты | Управление образования, методисты, руководители ОО |
| 5.2. | Размещение на сайтах управления образования, ОО плана – графика по обеспечению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО | Март-май 2022г. | Информация по сопровождению введения обновленного ФГОС НОО и ФГОС ООО на сайтах | Управление образования, руководители ОО |
| 5.3. | Информирование родительской общественности о введении обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Апрель- август 2022г. | Протоколы родительских собраний (районного, общешкольного и классного). | Управление образования, руководители ОО |
| 6 | Финансово-экономическое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 6.1. | Эффективное планирование расходов финансовых средств | Постоянно | Обеспечение прав обучающихся на получение общедоступного и бесплатного образования | Руководители ОО |
| 7 | Материально-техническое обеспечение введения обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО |
| 7.1. | Анализ оснащенности образовательной деятельности и оборудования учебных помещений на предмет соответствия требованиям обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | 2022г. | Анализ готовности ОО к введению обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |
| 7.2. | Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической литературой в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | март-август 2022г. | Обеспеченность фонда школьных библиотек учебной и учебно-методической литературой. Формирование заказа на учебники. | Методист МБУ «Центр развития образования», руководители ОО |
| 7.3. | Приобретение учебно-лабораторного, учебно-производственного, спортивного, компьютерного оборудования | Постоянно | Обеспеченность ОО учебно-лабораторным, учебно-производственным, спортивным, компьютерным оборудованием. Приведение материально-технической базы в соответствии с требованиями обновленных ФГОС НОО и ФГОС ООО | Руководители ОО |

Приложение № 2 к

Приказу № 72/1 от 01.03.2022г.

Управления образования

администрации Промышленновского

муниципального округа

Состав муниципальной координационной группы

по введению ФГОС HOO и ФГОС ООО в муниципальных общеобразовательных организациях Промышленновского муниципального округа

Члены координационной группы (по согласованию).

| № | ФИО | статус |
| --- | --- | --- |
|  | Тайшин А.А. и.о. начальника Управления образования администрации Промышленновского муниципального округа — руководитель координационной группы. | председатель |
| 2 | Завьялова Татьяна Борисовна, директор МБУ «ЦРО» | Заместитель председателя |
| 3 | Ничипорук Т.В., методист МБУ «ЦРО» | секретарь |
| 4 | Методисты МБУ «ЦРО» | участники |
| 5 | Руководители общеобразовательных организаций Промышленновского муниципального округа | участники |