УТВЕРЖДАЮ:

И.о. начальника Управления образования

администрации Промышленновского

муниципального округа

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/И.И.Скорюпина/

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г.

Отчет о выполнении мероприятий

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Калинкинская основная общеобразовательная школа»

на 2022-2023 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (54,07) |
| 1.1 |  Информация, установленная нормативно-правовыми актами размещена на стенде в помещении образовательной организации и на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети Интернет частично. | Разместить информационные стенды школы в доступном для получателей услуг месте (на входе). | 01.02.2022 | Беккер О.В,заместитель директора по УВР, администратор сайта | Информация размещена | 01.02.2022 |
| Обновление информации на информационном стенде и сайте | В течение 10 рабочих дней, после изменения | Беккер О.В., заместитель директора по ВР, администратор сайта |  |  |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (92,98) |
| 2.1 | Недостаточно современного материально-технического оснащения и учебно-дидактического оборудования. | Обеспечить современным учебно-дидактическим оборудованием кабине ты, в соответствии с ФГОС:- учебники для 8 класса  | 01.09.2022 | Дроздова Л.В., директор  | Учебники закуплены |  |
|  |  | Установить современное оборудование по программе ЦОС.  | 01.09.2022 | Дроздова Л.В., директор;  | Установлено оборудование, открыт кабинет ЦОС |  |
| 2.3 | Получатели услуг не в полной мере удовлетворены комфортностью условий предоставления услуг МБОУ «Калинкинская ООШ» | Организовать постоянно действующую «горячую линию» (8(38442) 6-61-87) для родителей (законных представителей) обучающихся по теме «Содержание и качество образовательной деятельности»  | 31.03.2022 | Дроздова Л.В., директор; Турмас В.А., администратор сайта, зам. директора по ВР  | Организовано, телефоны график приема граждан размещены на стенде |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов (64,75) |
| 3.1 | Недостаточное оборудование территории, прилегающей к зданиям организации и помещений для обеспечения доступности для инвалидов и обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. В частности, отсутствие выделенных стоянок автотранспортных средств инвалидов, специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений и др. | Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек инвалидов и ОВЗ |  31.12.2023 | Директор, завхоз | В работе |  |
|  | Организовать выделенную автостоянку для инвалидов | 01.02.2022 | Дроздова Л.В., директор; завхоз | Выделено и обозначено место для стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 01.02.2022 |
|  | Нанести контрастную маркировку краевых ступеней маршей лестницы. |  31.08.2022 | Дроздова Л.В., директор; завхоз | выполнено |  |
|  | Приобрести сменное кресло-коляску | 31.12.2023 | Дроздова Л.В., директор; завхоз | В работе |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (99,60) |
| 5.1 | Получатели услуг не в полной мереудовлетворены условиями ведения образовательной деятельности | Проведение инструктажей для работников школы МБОУ «Калинкинская ООШ» | 30.03.202230.08.2022 | Педагог-организатор ОБЖ, Дроздов В.В. | выполнено |  |

Директор МБОУ «Калинкинская ООШ» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/Е.А.Пискунова/