|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:И.о. начальника Управления образования Администрации Промышленновского муниципального округа\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И. И. Скорюпина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023г. |

Отчет

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Окуневская средняя общеобразовательная школа»

на 2022-2023 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность (84,26) |
| 1.1 | Информация, установленная нормативно-правовыми актами размещена на стенде в помещении образовательной организации и на официальном сайте организации в информационно-коммуникационной сети Интернет представлена не полностью. В частности, отсутствует информация о порядке оказания платных образовательных услуг. | Разместить на информационном стенде (на входе) информацию о платных образовательных услугах. |  10.03.2022 | Костина С. В., заместитель директора по УВР | На информационном стенде (при входе) размещены Положение «Об оказании платных образовательных услуг» и форма договора «Об оказании платных образовательных услуг». | 18.02.2022 |
| Разместить на официальном сайте в разделе «Документы» информацию о платных образовательных услугах. |  10.03.2022 | Костина С. В., заместитель директора по УВР | На официальном сайте в разделе «Документы» размещены Положение «Об оказании платных образовательных услуг» и форма договора «Об оказании платных образовательных услуг». | 18.02.2022 |
| Добавить на сайте школы в раздел «Основные сведения об ОО» рубрику «Дистанционные способы обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их функционирование» | 10.03.2022 | Костина С. В.,заместитель директора по УВР;Чернышов А. И., учитель информатики | Рубрика создана | 18.02.2022 |
| Обновление информации на информационном стенде и сайте | В течение 10 рабочих дней, после изменения | Костина С. В., заместитель директора по УВР, Гойсан О. А., заместитель директора по ВР |  |  |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100%) |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов (82,00) |
| 3.1 | Недостаточное оборудование помещений для обеспечения доступности для инвалидов и обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими. В частности, отсутствуют поручни, расширенные дверные проемы\*; сменное кресло-коляска; специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение (82%) | Установить поручни при входе в здание. | до 31.08.2023 | С. Ю. Меренкова, директор, О. Н. Лопарева, заместитель директора по АХЧ |  |  |
| 3.2 | Оборудовать санитарные узлы для мальчиков и девочек инвалидов и ОВЗ (установить поручни) | до 31.08.2023 | С. Ю. Меренкова, директор, О. Н. Лопарева, заместитель директора по АХЧ |  |  |
| 3.3 | Приобрести кресло-коляску | до 31.08.2023 | С. Ю. Меренкова, директор, О. Н. Лопарева, заместитель директора по АХЧ |  |  |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100) |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией (100) |
| 5. | - |  |  |  |  |  |

\*Расширение дверных проемов не представляется возможным без проведения реконструкции, предусматривающей временный демонтаж лестничного марша (основание: заключения ООО «Геотехника» от 14.09.2018 № 638).

Директор МБОУ «Окуневская СОШ» С. Ю. Меренкова