|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | УТВЕРЖДАЮ:  И.о начальника Управления образования  администрации Промышленновского муниципального округа  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.И.Скарюпина  «\_20\_»\_марта\_ 2023г. |

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества

условий осуществления образовательной деятельности

в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении

«Ереминский детский сад»

на 2023год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия | |
| реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
|  | I. Открытость и доступность информации об образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность(100) | | | | | |
| 1.1 | Отсутствуют (в том числе частично материалы): Сведения о популяризации официального сайта для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - www.bus.gov.ru (наличие на официальном сайте организации гиперссылки (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) | Разместить на официальном сайте организации гиперссылку (возможности перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) | 01.02.2023 | Наговицына Е.В. воспитатель | На официальном сайте в разделе размещена гиперссылка (с возможностью перехода) на сайт bus.gov.ru с результатами НОКО) | 01.02.2023 |
|  | II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность (100) | | | | | |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
|  | III. Доступность услуг для инвалидов(20,0) | | | | | |
| 3 | Отсутствуют следующие условия доступной среды: оборудование территории ,прилегающей к образовательной организации, и ее помещений с учетом доступности инвалидов: |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Наличие оборудованных групп пандусами/подъемными платформами | Установить пандусы | до 31.12.2023 | Л.В.Лукошенко,заведующий, Л.Г.Багданова ,завхоз | В работе | 31.12.2024 |
| 3.2 | Наличие:  адаптированных лифтов, поручней, | Установка лифтов не требуется т.к. здание одноэтажное  Установить поручни при входе в здание. | до 31.12.2023 | Л.В.Лукошенко,заведующий, Л.Г.Багданова ,завхоз | В работе | 31.12.2024 |
| расширенных дверных проемов | Заказать экспертизу по решению вопроса возможности расширения дверных проемов | 01.06.2023 | Л.В.Лукошенко, заведующий, Л.Г.Багданова , завхоз | В работе | 31.12.2024 |
| 3.3 | Наличие сменных кресел-колясок | Приобретение сменных кресло- колясок | до 31.12.2023 | Л.В.Лукошенко, заведующий, Л.Г.Багданова , завхоз | **В работе** | 31.12.2024 |
| 3.4 | специально оборудованное санитарно-гигиеническое помещение | Оборудовать санитарные узлы для детей инвалидов и ОВЗ (установить поручни) | до 31.12.2023 | Л.В.Лукошенко,заведующий, Л.Г.Багданова ,завхоз | **В работе** | 31.12.2024 |
| 3.6 | Помощь, оказываемая работниками организации, прошедшими необходимое обучение(инструктирование), по сопровождению инвалидов в помещении | Назначить ответственных лиц по сопровождению инвалидов, с проведением необходимого обучения (инструктажа), по сопровождению инвалидов в помещении. | До  10.02.2023 | Л.В.Лукошенко, заведующий, | Назначены ответственные лица по сопровождению инвалидов, с проведением необходимого обучения (инструктажа), по сопровождению инвалидов в помещении. | 10.02.2023 |
| 3.7 | Обеспечение в организации условий доступности, позволяющих инвалидам получать образовательные услуги наравне с другими: Возможность предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому. | Разработать варианты предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому лицам с ОВЗ | до 31.12.2023 | Воспитатель Наговицына Е.В.  Воспитатель Горяева М.Ю. | Разработаны варианты предоставления услуги в дистанционном режиме или на дому лицам с ОВЗ | 12.10.2023 |
|  | IV. Доброжелательность, вежливость работников организации (100) | | | | | |
| 4. |  |  |  |  |  |  |
|  | V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией(100) | | | | | |
| 5. |  |  |  |  |  |  |